## Info
DAGσPERT steht für: Delphi Aufwandschätzung in Gruppen unter Berücksichtigung von σ (Standardabweichung) mit PERT (Program Evaluation and Review Technique). Die Version 2016_slim wurde gegenüber der Version 2016_full stark vereinfacht, um einen besseren Einstieg in die Verwendung zu ermöglichen.
Für dieses Schätzwerkzeug wurden ein Delphi Verfahren, PERT, Storypoints, T-Shirt Sizing und andere Schätzverfahren kombiniert.
Beachten Sie die dazugehörige Anleitung!
- Schätzung in Personenstunden und in abstrakten Sorypoints
- Integration von T-Shirt Sizing
Der Blattschutz ist aktiviert, damit Sie nicht unabsichtlich Formeln überschreiben können. Bereiche für Benutzereingaben sind freigegeben.
Copyright: CSS Computer-Systems-Support GmbH, Dipl.-Ing.(FH) Sven Schweiger 2007-2016.

## Spezifikation
Delphi Verfahren mit PERT - Unsicherheit ausdrückbar durch Schätzbereich: Breite, p(range) | [13 empty] | T-Shirt-Sizing
ID | Themes / Areas / Arbeitspakete Toplevel | Epics / User Stories / Arbeitspakete TopLevel | User Stories / Detail Level / Beschreibung | Optimistisch (Sp) | Wahrscheinlich (Sp) | Pessimistisch (Sp) | Dokumentation von Annahmen, Überlegungen, Risiken, Bedingungen und Diskussionsergebnissen aus dem Schätzmeeting | Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp) | Kalibrierter erwarteter Aufwand (Ph) | p(range) (5-100) | Divisor (0,25-6) | Standard- Abweichung (Ph) | Varianz | Aufwand (T-Shirt: XS-XXL) | Businesswert (T-Shirt: XS-XXL) | Nettobusiness- wert (T-Shirt: XS-XXL)
|  |  |  | 39 | 68 | 98 |  | 68.1667 | 68.1667 |  |  | 5.7768 | 33.3719
| Benutzerverwaltung & RBAC | RBAC-System entwickeln | [7 empty] | 100 | 6
1 |  |  | Als Admin möchte ich Benutzer mit spezifischen Rollen (Admin/Hospital/Researcher) anlegen können | 2 | 3 | 5 | Rollen sind festgelegt; Risiko falscher Rollenzuweisung; RBAC muss konsistent umgesetzt werden. | 3.1667 | 3.1667 | 80 | 2.6 | 1.1538 | 1.3314 | M | XXL | XXL
2 |  |  | Als Entwickler möchte ich Zugriffe per Role-Based Access Control (RBAC) einschränken | 3 | 5 | 7 |  | 5 | 5 | 75 | 2.1 | 1.9048 | 3.6281 | M | XXL | XXL
|  | Benutzerregistrierung und -verwaltung | [7 empty] | 100 | 6
3 |  |  | Als Hospital-User möchte ich neue Forscher*innen zur Plattform einladen können | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 85 | 2.6 | 0.76923 | 0.59172 | M | L | L
4 |  |  | Als Benutzer möchte ich mich sicher einloggen können (Spring Security) | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 80 | 2.6 | 0.76923 | 0.59172 | M | XXL | XXL
5 |  |  | Als Admin möchte ich Benutzer deaktivieren/löschen können | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 90 | 3.3 | 0.60606 | 0.36731 | S | L | L
| Daten-Upload & Datenmanagement | Daten von Krankenhäusern hochladen | [7 empty] | 100 | 6
6 |  |  | Als Hospital-User möchte ich eine Datei hochladen, die in die richtige Krankenhaus-Datenbank gespeichert wird | 2 | 4 | 6 | Einheitliches Dateiformat angenommen; Risiko ungültiger Dateien; serverseitige Validierung notwendig. | 4 | 4 | 75 | 2.1 | 1.9048 | 3.6281 | M | XXL | XXL
7 |  |  | Als Entwickler möchte ich sicherstellen, dass hochgeladene Daten validiert werden | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 80 | 2.6 | 0.76923 | 0.59172 | M | L | L
| Analyse & Visualisierung | Analysemodul für Forscher:innen | [7 empty] | 100 | 6
8 |  |  | Als Researcher möchte ich eine Übersicht über Patient*innendaten sehen (Tabelle, Diagramm) | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 4 | 80 | 2.6 | 1.5385 | 2.3669 | M | L | L
9 |  |  | Als Researcher möchte ich Filter (Alter, Diagnose etc.) anwenden können | 4 | 7 | 9 |  | 6.8333 | 6.8333 | 70 | 2.1 | 2.381 | 5.6689 | M | L | L
10 |  |  | Als Researcher möchte ich Analyse-Ergebnisse als PDF exportieren können | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 90 | 3.3 | 0.60606 | 0.36731 | S | M | M
| Sicherheitsarchitektur | Schutz der Datenkommunikation | [7 empty] | 100 | 6
11 |  |  | Als System möchte ich nur CORS-geschützte Requests akzeptieren | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 85 | 2.6 | 0.76923 | 0.59172 | S | M | M
| UI / Benutzeroberfläche | Entwicklung moderner Benutzeroberfläche mit React.js | [7 empty] | 100 | 6
12 |  |  | Als Benutzer möchte ich eine responsive Login-Seite sehen | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 95 | 3.3 | 0.60606 | 0.36731 | S | S | S
13 |  |  | Als Hospital-User möchte ich eine einfache Upload-Seite sehen | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 90 | 3.3 | 0.60606 | 0.36731 | S | S | S
|  | Rollenbasierte UI-Komponenten | [7 empty] | 100 | 6
14 |  |  | Als Admin möchte ich Nutzer in einer Tabelle verwalten können | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 4 | 80 | 2.6 | 1.5385 | 2.3669 | M | L | L
15 |  |  | Als Researcher möchte ich die Analyse-Seite übersichtlich gestalten | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 4 | 80 | 2.6 | 1.5385 | 2.3669 | M | L | L
| Backend & Microservices | Modularisierung der Logik pro Krankenhaus | [7 empty] | 100 | 6
16 |  |  | Als Entwickler möchte ich separate Datenbank-Connections (pro Krankenhaus) implementieren | 4 | 6 | 9 |  | 6.1667 | 6.1667 | 70 | 2.1 | 2.381 | 5.6689 | M | XL | XL
| Infrastruktur & DevOps | Setup der Docker-Container | [7 empty] | 100 | 6
17 |  |  | Als Admin möchte ich Container bei Fehlern neu starten können | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 85 | 2.6 | 0.76923 | 0.59172 | S | M | M
|  | GitHub Actions CI/CD | [7 empty] | 100 | 6
18 |  |  | Als Team möchte ich CI/CD-Pipelines mit GitHub Actions einrichten | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 85 | 2.6 | 0.76923 | 0.59172 | S | M | M
| Qualitätssicherung & Testing | Frontend- und Backend-Tests | [7 empty] | 100 | 6
19 |  |  | Als Entwickler möchte ich Unit Tests für das Backend schreiben | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 90 | 3.3 | 0.60606 | 0.36731 | M | M | M
20 |  |  | Als Entwickler möchte ich Frontend-Komponenten mit vitest testen | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 90 | 3.3 | 0.60606 | 0.36731 | M | M | M
|  | Integrationstests & QA | [7 empty] | 100 | 6
21 |  |  | Als QA-Team möchte ich Smoke-Tests nach jedem Deploy durchführen | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 85 | 2.6 | 0.76923 | 0.59172 | S | M | M
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6

## Aufwandschätzung
Aufwandschätzung mit Zusagesicherheit (Konfidenzintervall)
Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Aufwand (Personenstunden) | Aufwand (Personentage brutto) | Aufwand (Personenmonate brutto) | Aufwand (Personenjahre brutto)
2% | 56.613 | 7.0766 | 0.35383 | 0.029486
10% | 60.7723 | 7.5965 | 0.37983 | 0.031652
16% | 62.3898 | 7.7987 | 0.38994 | 0.032495
20% | 63.3141 | 7.9143 | 0.39571 | 0.032976
25% | 64.2962 | 8.037 | 0.40185 | 0.033488
30% | 65.1627 | 8.1453 | 0.40727 | 0.033939
40% | 66.7225 | 8.3403 | 0.41702 | 0.034751
50% | 68.1667 | 8.5208 | 0.42604 | 0.035503
60% | 69.6109 | 8.7014 | 0.43507 | 0.036256
70% | 71.1706 | 8.8963 | 0.44482 | 0.037068
75% | 72.0372 | 9.0046 | 0.45023 | 0.037519
80% | 73.0192 | 9.1274 | 0.45637 | 0.038031
84% | 73.9435 | 9.2429 | 0.46215 | 0.038512
90% | 75.561 | 9.4451 | 0.47226 | 0.039355
98% | 79.7204 | 9.965 | 0.49825 | 0.041521

## Angebotspreis
Angebotskalkulation
Parameter zur Angebotskalkulation
Stundensatz / Tagsatz
Stundensatz (EUR) 2) | 139
Stunden pro Tag 1) | 7.7
Tagsatzsatz (EUR) 2) | 1070.3
1) Umrechnungsfaktor "Stunden pro Tag" gilt für die Kostenberechnung, nicht für die Ressourcenberechnung!
2) Der Tagsatz bzw. Stundensatz ist bei dieser einfach Kalkulation ein Mischsatz für das Unternehmen bzw. das Projekt (inkl. Gemeinkosten, etc.)!
Vereinfachte Angebotskalkulation
| 25% Konfidenz | 50% Konfidenz | 75% Konfidenz | 98% Konfidenz
Gesamtaufwand (h) | 64.2962 | 68.1667 | 72.0372 | 79.7204
Gesamtaufwand (Tage) | 8.3502 | 8.8528 | 9.3555 | 10.3533
Zusatzkosten 1 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Zusatzkosten 2 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten (EUR) | 8937.1692 | 9475.1667 | 10013.1641 | 11081.1293
Bemerkung zur Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Nicht für Angebot geeignet - nur für den internen Gebrauch! | Bestenfalls bei strategischem Projekt als Angebot verwendbar. | Bei gut bekannten Projekttypen für Angebot einsetzbar. | Gut als Basis für Angebot einsetzbar.

## Einstellungen
Nettobusinesswert
Businesswert / Aufwand | XS | S | M | L | XL | XXL
XS | XS | S | M | L | XL | XXL
S | XS | S | M | L | XL | XXL
M | XS | XS | M | L | XL | XXL
L | XS | XS | S | L | XL | XXL
XL | XS | XS | S | M | XL | XXL
XXL | XS | XS | S | M | L | XXL
Nettobusinesswert | Umsetzung | Empfehlung bei Fixpreis
XS | nicht relevant | nicht relevant
S | kaum relevant | nicht relevant
M | möglich | nicht relevant
L | wichtig | COS / abnahmerelevant
XL | sehr wichtig | COS / abnahmerelevant
XXL | unbedingt | COS / abnahmerelevant
Kalibrierung Storypoints auf Personenstunden
Story Points | Kalibrierter Aufwand in Personen-stunden (h) | Aufwand in T-Shirt Sizes | Entspricht Personen- tagen | Entspricht Personen- monaten | Granularität | Anzuwenden in der Phase
512 | 512 | XXL | 64 | 3.2 | Epics | Vorprojekt
256 | 256 | XXL | 32 | 1.6 | Epics | Vorprojekt
128 | 128 | XXL | 16 | 0.8 | Epics | Vorprojekt
64 | 64 | XL | 8 | 0.4 | Epics | Vorprojekt
32 | 32 | L | 4 | 0.2 | Epics / User Story | Vorprojekt/Sprint
16 | 16 | L | 2 | 0.1 | User Story | Sprint/Vorprojekt
8 | 8 | M | 1 | 0.05 | User Story | Sprint
4 | 4 | M | 0.5 | 0.025 | User Story | Sprint
2 | 2 | S | 0.25 | 0.0125 | User Story | Sprint
1 | 1 | S | 0.125 | 0.00625 | User Story | Sprint
0.5 | 0.5 | XS | 0.0625 | 0.003125 | User Story | Sprint
0 | 0 | XS | 0 | 0 | User Story | Sprint
Ermittlung des Divisors für die Berechnung der Standardabweichung (Schätzformal nach McConnell)
Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen | Divisor für diese einzelne Schätzung
100 | 6
95 | 6
85 | 3.3
75 | 2.6
65 | 2.1
55 | 1.7
45 | 1.4
35 | 1
25 | 0.77
15 | 0.51
5 | 0.25
0 | 0.25
Ideale Umrechnungswerte Personen-Stunden / -Tage / -Monate / -Jahre
Umrechnung | Ideale Personenstunden
Stunden pro Personentag | 8
Stunden pro Monat | 160
Stunden pro Jahr | 1920
Wird für die Umrechnung des Gesamtaufwandes verwendet!